## Sheet1
FR | Requisitos | Descrição | Prioridade | Data de Implementação
FR01 | Conexão á Base de Dados | A base dados foi conectada á Web Page |  | 2019-10-27
FR02 | Base de Dados Definida | A base de dados foi definida com sucesso e já é possível enviar e retirar informações |  | 2019-10-27
FR03 | Clubes Favoritos | O utilizador consegue adicionar clubes aos seus favoritos para mais fácil acesso | Média | 2019-10-28
FR04 | Ver Resultados | O utilizador consegue ter acesso a todos os resultados dos jogos dependo dos pacotes | Média | 2019-10-28
FR05 | Geolocalização | O utilizador consegue verificar o caminho ate á bilheteira mais próxima | Alta | 2019-10-30
FR06 | Atualizar Dados | O utilizador consegue atualizar os seus dados | Média | 2019-10-31
FR07 | Remover Subscrição | O utilizador consegue remover a subscrição atual (posteriormente puderá alterar para outro) | Baixa | 2019-11-02
FR08 | Alterar Palavra-Passe | O utilizador consegue alterar a palavra-passe indicando a que colocou anteriormente | Alta | 2019-12-04
FR09 | Ver Stream | O utilizador consegue visualizar os jogos em "direto" | Alta | 2019-12-15
FR10 | Login | O utilizador consegue fazer login na aplicação | Baixa | 2019-12-17
NFR | Requisitos | Descrição | Prioridade | Data de Implementação
NFR01 | Estável | O website deverá estar sempre disponível. | Média | 2019-11-08
NFR02 | Boa Performance | As páginas do website deverão carregar rapidamente não havendo demoras ao alterar entre elas | Média | 2019-11-19
NFR03 | Mensagens de Aviso | O website deverá avisar o utilizador caso ele procida de uma maneira errada | Baixa | 2019-11-22
NFR04 | Website Portável | Alterar de browser em browser não deve criar problemas. | Média | 2019-12-05
NFR05 | Intuitivo | O website pretende ser user-friendly, facilitando a navegação de utilizador pouco frequente. | Alta | 2019-12-10
NFR06 | Base de Dados Segura | A Base de Dados deverá salvaguardar os dados dos utilizadores para que estes não sejam perdidos | Alta | 2019-12-15